## Slide 1: Раздел 2
Применение типовых контрактов ФИДИК при строительстве энергетических объектов

## Slide 2: Стратегические задачи применения EPC(M)-контрактов
Энергетические компании различных отраслей ТЭК давно и активно используют контракты, предусматривающие строительство объектов «под ключ» и проекты EPC.
Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1546-р утвержден План мероприятий ("дорожная карта") в области инжиниринга и промышленного дизайна.
Дорожная карта в области инжиниринга и промышленного дизайна призвана обеспечить создание национальных лидеров в области услуг по комплексному созданию объектов строительства, включая управление проектом (EPC(M)-контракты);
К целям дорожной карты в области инжиниринга и промышленного дизайна отнесено сокращение отставания Российской Федерации от развитых стран в части EPC(M)-компетенций для выполнения высокотехнологичных проектов в отраслях металлургии, химии и иных отраслях обрабатывающей промышленности, освоения месторождений шельфа и Восточной Сибири, создания новых отечественных технологий в области сжижения природного газа.
Контрольные показатели дорожной карты в области инжиниринга и промышленного дизайна для доли EPC(M)-контрактов в структуре внутреннего рынка определены на 2023 год в размере 35%: на 2025 год - 40%. На 2020 год доля доли EPC(M)-контрактов в структуре внутреннего рынка составляла 30%.
Учитывая стратегические задачи применения EPC -контрактов рассмотрим подробнее основные положения Условия контрактов на проекты типа «ИПС» и проекты, выполняемые «под ключ» .

## Slide 3: Преимущественное значение Особых условий контракта
Положения Условий контракта на проекты типа «ИПС» и проекты, выполняемые «под ключ» рекомендованы в тех случаях, когда Подрядчик полностью берет на себя ответственность за инженерное обеспечение проекта, включая проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования и техники, за проектирование и выполнение строительных и инженерных работ. Внесение изменений в Общие условия может понадобиться для учета юридических требований в соответствии с правом, которое применяется к контракту.
Условий контракта на проекты типа «ИПС» и проекты, выполняемые «под ключ» состоят из Общих условий , Контрактных данных (раздел А Особых условий), Специальных положений (раздел В Особых условий).
Текст Специальных положений во всех случаях имеет преимущественную силу и заменяет аналогичные положения Общих условий.

## Slide 4: Обязательное заявление для конкурсной документации согласно Условиям контракта на проекты типа «ИПС» и проекты, выполняемые «под ключ»
Положения, включенные в «Специальные положения» (раздел В «Особых условий»), имеют преимущественную силу по отношению к эквивалентным положениям под тем же номеров (номерами) подпунктов «Общих условий», в положения «Контрактных данных» (раздел А «Особых условий»), имеют преимущественную силу по отношению к «Специальным положениям» (раздел В «Особых условий»).

## Slide 5: Порядок заключения контракта
Согласно п.1.6 Общих условий : Контракт вступает в силу в дату, указанную в Контрактном соглашении.
Подробных положений о конкурсной документации, конкурсных процедурах в Общих условиях нет, примечания к составлению конкурсной документации содержатся в рекомендациях по составлению Особых условий контракта.

## Slide 6: Порядок заключения контракта
При подготовке документации для проведения конкурса и планирования конкурсной процедуры Заказчикам рекомендуется ознакомиться с публикацией ФИДИК «Руководство по закупочным процедурам».
https://fidic.org/books/fidic-procurement-procedures-guide-1st-ed-2011
В Примечаниях к составлению конкурсной документации указано, что конкурсную документацию должны составлять инженеры, имеющие соответствующую квалификацию, которые знакомы с техническими аспектами необходимых работ, а также с особыми требованиями и с соответствующими контрактными положениями для проектов типа «проектирование и строительство». Также рекомендуется дополнительно обратиться за оценкой к юристу, имеющему соответствующую квалификацию.

## Slide 7: Порядок заключения контракта
В пакет конкурсной документации согласно Примечаниям к конкурсной документации включают, как правило, следующее:
► приглашение к участию в конкурсе;
► инструкции для участников конкурса;
► форму Заявки на участие в конкурсе и необходимые приложения (при наличии);
► Условия Контракта: Общие и Особые условия;
► Общие сведения и данные о проекте;
► техническую информацию и данные ( в том числе Данные о Площадке и Справочная информация;
► Требования Заказчика;
► Приложения ( возможно чертежи эскизного проекта), представленные Заказчиком;
► сведения о приложениях и чертежах, а также иную информацию, требуемую к представлению участниками конкурса;
► необходимые формы договоров, гарантий.

## Slide 8: Порядок заключения контракта
При заключении контракта по законодательству Российской Федерации необходимо учитывать не только требования Гражданского кодекса Российской Федерации, но и требования «закупочного» законодательства , включая требования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ , естественно , с учетом сферы их распространения.
В 2021 году Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был дополнен в том числе статьей 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.
Также следует учитывать, что согласно п.11 статьи 34 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок. В порядке реализации предусмотренных полномочий Правительство Российской Федерации утвердило типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 N 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства»).

## Slide 9: Порядок заключения контракта
Если на заказчика распространяются положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то необходимо учитывать в том числе положения статьи 3.1-3 об Особенностях заключения и исполнения договоров, предметом которых являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства. Данные положения на сегодняшний день - в редакции. Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ.

## Slide 10: Порядок заключения контракта
Следует также учитывать нормативные правовые акты, принимаемые в целях противодействия экономическим санкциям, в том числе:
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 (ред. от 16.05.2022) «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301 (ред. от 20.12.2022) «Об основаниях неразмещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры»;
В связи с поступающими вопросами о применении постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. N 301 Минфин России опубликовал Информационное письмо от 18.04.2022 N 24-01-09/34211 .
Необходимо также учитывать требования Положения о закупках товаров, работ, услуг, которые утверждены Заказчиком.

## Slide 11: Права и Обязанности Сторон
Права и Обязанности Сторон подробно изложены в Общих условиях контракта и уточняются в Рекомендациях по составлению Особых условий контракта.
Положения о правах и обязанностях Заказчика включают условия об обеспечении доступа Подрядчика на Площадку, оказание разумного содействия Подрядчику, финансовые обязательства, предоставление данных Подрядчику о Площадке, условия об администрировании со стороны Заказчика, об инструкциях Подрядчику, о согласовании или принятии решения, порядке проведения совещаний.

## Slide 12: Права и Обязанности Сторон
Права и обязанности Подрядчика также подробно изложены в Общих условиях и уточняются в Рекомендациях по составлению Особых условий контракта.
Подрядчик обязан выполнить работы, которые включают в себя любые работы (результаты работ), необходимые для обеспечения стабильности либо для завершения, либо для надлежащей эксплуатации работ (результатов работ). Подрядчик несет ответственности за достаточность, стабильность, безопасность всех своих операций и деятельности, всех технологий строительства и всех работ (результатов работ).

## Slide 13: Права и Обязанности Сторон
Среди обязанностей Подрядчика – обязанность получить Гарантию исполнения обязательств для обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта ( пункт 4.2).
В Рекомендациях по составлению Особых условий контракта указано, что приемлемая формы (или формы) Гарантии исполнения обязательств следует включить в конкурсную документацию. При этом сделана оговорка, что в целях соблюдения применимого законодательства может возникнуть необходимость внести изменения в образцы форм, которые представлены в разделе «Образцы форм» и формулировки данного пункта.

## Slide 14: Права и Обязанности Сторон
Среди положений об обязанностях Подрядчика включены в том числе обязанность по назначению Представителя Подрядчика, об ответственности за работу всех Субподрядчиков, обязательства по охране труда и здоровья, обязанности разработки и внедрения Системы менеджмента качества, использования данных о площадке, об отчетах о ходе выполнения работ, охране площадки и др.

## Slide 15: Цена
Положения о цене контракта и порядке оплаты подробно изложены в Общих условиях, с оговоркой, что иное может быть оговорено в Особых условиях контракта.
Положения о цене контракта и порядке оплаты предусмотрены в разделе 14 Общих условиях и содержат положения в том числе об авансовом платеже, промежуточном платеже, графике платежей, задержке платежей, окончательном платеже.

## Slide 16: Цена
В Рекомендациях по составлению Особых условий контракта отмечается, что как правило, контракт типа ИПС/контракт строительства «под ключ» основывается на паушальной цене, таким образом, Подрядчик принимает на себя риск изменений, возникающих по результатам выполняемого Подрядчиком проектирования.
В целях оценки изменений участникам конкурса может быть предъявлено требование включить в Конкурсные предложения подробные сведения о ценах, включая количество, единичные расценки и прочую ценовую информацию.

## Slide 17: Страхование
Общие требования к страхованию содержатся в разделе 19 Общих условий контракта.
Согласно пункту 19.1 без ограничения обязательств или ответственности любой из Сторон по контракту Подрядчик заключает все виды договоров страхования, входящие в сфере его ответственности, а также продлевает срок их действия с такими страховщиками и на таких условиях, которые подлежат предварительному одобрению Заказчиком.

## Slide 18: Страхование
В Рекомендациях по составлению Особых условий указано, что если Заказчик желает изменить положения пункта 19, то следует, чтобы:
► конкурсная документация включала сведения о таких страховых полисах в виде приложения к Специальным положениям, в результате чего участники торгов смогли бы понять, какие иные виды страхового покрытия необходимы, чтобы обеспечить собственную защиту. Такие сведения должны включать условия страхования, лимиты, исключения и франшизы, желательно в виде копии каждого страхового полиса; а также
► Заказчик при подготовке формулировок пересматриваемых подпунктов проконсультировался со специалистом, имеющим большой опыт в страховании строительных работ и ответственности. Если условия страхования меняются без надлежащей осмотрительности и внимания, существует риск непреднамеренного обременения Заказчика обязательствами, к которым он не готов и которые не покрыты страхованием.

## Slide 19: Страхование
Нормы о страховании объекта строительства закреплены в статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым:
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

## Slide 20: Расторжение контракта
Расторжение Контракта Заказчиком
В Рекомендациях ФИДИК по составлению Особых условий отмечается, что до публикации приглашения к участию в конкурсе Заказчику следует убедиться в том, что формулировка настоящего пункта и каждого основания для расторжения Контракта соответствует законодательству, регулирующему Контракт. ( пункт 15)

## Slide 21: Расторжение контракта
Также в Рекомендациях ФИДИК по составлению Особых условий обращается внимание, что во многих странах в соответствии с применимым законодательством Заказчик может не иметь права на расторжение Контракта по собственной инициативе (расторжение).

## Slide 22: Расторжение контракта
Общие условия предусматривают следующий порядок расторжения контракта Заказчиком ((пункты 15.1 -15.7).
► Уведомление об исправлении недостатка
Если Подрядчик не исполняет какое-либо обязательство по Контракту, то Заказчик вправе, направив Подрядчику Уведомление, потребовать от Подрядчика исправить неисполнение и исполнить обязательстве в течение определенного времени.
В Уведомлении об исправлении недостатка:
(а) описывается неисполнение со стороны Подрядчика;
(b) указывается подпункт и (или) положение Контракта, согласно которым Подрядчика о неисполненное обязательство ; и
(с) указывается период, в течение которого Подрядчик обязан устранить неисполнение, причем такой период должен быть обоснованным и учитывать характер неисполнения, а также работы и (или) иные меры, необходимые для его устранения.
Подрядчик после получения Уведомления об исправлении недостатка должен ответит незамедлительно.
Срок, определенный в Уведомлении об исправлении недостатка, не предполагает продления Срока завершения Работ.

## Slide 23: Расторжение контракта
►Расторжение Контракта вследствие неисполнения обязательств Подрядчиком
Уведомление о намерении расторгнуть контракт направляется Заказчиком Подрядчику, если Подрядчик ( пункт15.2.1 Общих условий):
● не выполняет условия Уведомления об исправлении недостатка;
● не исполняет Решения СПУС;
● передает на субподряд выполнение работ или части работ в нарушение условий контракта о субподряде, или уступает права и обязанности по контракту, не получив необходимое одобрение в соответствии с условиями контракта;
● становится банкротом или неплатежеспособным; инициирует процедуру ликвидации, реорганизации;
● на основании разумных свидетельств уличен в коррупционных или мошеннических действиях, сговоре или в применении мер принуждения с использованием насилия в отношении работ (результатов работ) или контракта.

## Slide 24: Расторжение контракта
Если Подрядчик в течение 14 дней с момента получения Уведомления о намерении расторгнуть договор не исправит нарушения, Заказчик вправе направив Подрядчику повторное Уведомление, немедленно расторгнуть контракт.
Датой расторжения будет являться дата получения Подрядчиком такого повторного Уведомления.

## Slide 25: Расторжение контракта
►Помимо случаев расторжения контракта по инициативе Заказчика при нарушении Подрядчиком условий контракта, контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время, направив Подрядчику Уведомление со ссылкой на пункт 15.5 Общих условий.
В этом случае Заказчик:
● утрачивает право дальнейшего использования документов Подрядчика;
● утрачивает право предоставлять разрешение на дальнейшее использование оборудования Подрядчика, временных объектов, технических средств Подрядчика;
● организует возврат Гарантии исполнения обязательств исполнения Подрядчику.
Условия контракта предусматривают также положения о порядке оценки суммы, которая должна быть выплачена Подрядчику Заказчику в зависимости от того, на основании какого пункта Заказчик направляет уведомление о расторжении контракта.

## Slide 26: Расторжение контракта
Расторжение Контракта Подрядчиком
Общие условия содержат также положения о случаях, когда Подрядчик может приостановить работы ( п.16.1).
Основания и порядок расторжения контракта по инициативе Подрядчика предусмотрены в пунктах 16.2 -16.4 Общих условий.
Подрядчик уполномочен направить Заказчику Уведомление о своем намерении расторгнуть контракт, если Заказчик:
●Уступит контракт в нарушении порядка, предусмотренного условиями контракта;
● продление приостановки повлияет на все работы, результаты работ ;
● Заказчик обанкротится или станет неплатежеспособным; инициирует процедуру ликвидации, реорганизации;
● Заказчик на основании разумных свидетельств уличен в совершенных когда-либо коррупционных или мошеннических действиях, сговоре или в применении мер принуждения с использованием насилия в отношении работ, результатов работ или контракта.

## Slide 27: Расторжение контракта
При регулировании отношений сторон по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо учитывать положения Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе: статьи 310, 405, 450, 450.1, 451, 452,453, 708, 709, 715, 716, 717, 719, 723ГК РФ
Также хотелось бы обратить внимание на положения ГК РФ о приостановлении договора строительного подряда. В отношении приостановления необходимо учитывать положения статьи 743 ГК РФ ( пункты 3, 4, 5):
3.Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 статьи 743 ГК РФ, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

## Slide 28: Расторжение контракта
При этом также следует учитывать и иные положения ГК РФ, в том числе в отношении поставки, проектных работ, если речь идет о смешанном договоре.
Согласно пункту 3 статьи 421 ГК РФ к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Это касается не только расторжения договора, но и иных условий.

## Slide 29: Исключительные события
Согласно пункту 18.1 Общих условий термин «Исключительное событие» означает событие или обстоятельство:
► которое не подконтрольно Стороне;
► в отношении которого такая Сторона не смогла бы принять разумные меры до заключения контракта;
► которое в случае его возникновения такая Стороне не могла бы избежать или преодолеть с помощью разумных мер;
► которое по сути своей не связано с другой Стороной.

## Slide 30: Исключительные события
При соблюдении вышеуказанных условий исключительное событие может включать в себя любое из следующих событий или обстоятельств:
► война, военные действия и пр.;
► восстание, террористический акт и пр.;
► массовые волнения, выступления или беспорядка, организованные лицами, отличными от персонала Подрядчика и других сотрудников Подрядчика и Субподрядчиков;
► забастовка или массовые увольнения, затрагивающие не только персонал Подрядчика, но и других сотрудников Подрядчика и Субподрядчиков;
► обнаружение военного снаряжения, взрывчатых материалов, ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения, за исключением случаев, когда это связано с использованием Подрядчиком такого снаряжения, взрывчатых материалов, ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения;
► природные катастрофы, такие как землетресение, цунами, вулканическая активность, ураган или тайфун.

## Slide 31: Исключительные события
В Общих условиях закреплены также положения о порядке взаимодействия Сторон в случае наступления Исключительного события: пункты 18.2, 18.3.
Уведомление об Исключительном событии направляется затронутой Стороной в течение 14 дней после того как затронутой Стороне стало известно или должно было стать известно об Исключительном событии. Если такое Уведомление было направлено позже, то затронутая Сторона освобождается от исполнения обязательств, исполнение которых временно невозможно, только с даты, в которую такое Уведомление получено другой Стороной. Если исполнение существенной части незавершенных работ остается невозможным в течение 84 дней по причине Исключительного события, о котором было направлено Уведомление, или в течение нескольких периодов общей продолжительностью 140 дней, любая из Сторон вправе направить другой Стороне Уведомление расторжении контракта.
Датой расторжения будет считаться дата, наступающая через 7 дней после получения уведомления другой Стороной.

## Slide 32: Обстоятельства непреодолимой силы
Для данных условий контракта, подчиненного законодательству Российской Федерации следует учитывать положения ГК РФ, акты высших судебных инстанций.
Согласно пункту 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 N 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» :
Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Сторона освобождается от возмещения убытков или уплаты другой стороне неустойки и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательства ввиду непреодолимой силы (статьи 401, 405, 406, 417 ГК РФ).
Договор может предусматривать специальные правила о прекращении обязательств на случай возникновения обстоятельств непреодолимой силы, например об автоматическом прекращении договорных отношений при наличии указанных обстоятельств либо о прекращении договорных отношений по истечении определенного срока с момента возникновения указанных обстоятельств (статья 421 ГК РФ).

## Slide 33: Обстоятельства непреодолимой силы
Целесообразно также ознакомиться с Положением о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) - Приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14) (ред. от 30.03.2023) https://uslugi.tpprf.ru
Будет полезным изучить Письмо Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 27.03.2020 N 02в/0241
«О Методических рекомендациях по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности»

## Slide 34: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Проанализировать положения документов стратегического планирования об EPC – контрактах.
2. Проанализировать положения действующего законодательства о договорах строительного подряда, договорах поставки, смешанных договорах, договорах строительства «под ключ», страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта .
3. Проанализировать актуальные требования нормативных правовых актов о закупках.
4. Проанализировать Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) - Приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14. (ред. от 30.03.2023).

## Slide 35: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
5. Целесообразно также проанализировать акты высших судебных инстанций, судебные акты по отдельным делам:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства»;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств»;
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.08.2023 N 305-ЭС23-5624 по делу N А40-193861/2022, судебные акты по делу N А40-193861/2022;
Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2020 N 310-ЭС20-21241 по делу N А84-4031/2019, судебные акты по делу N А84-4031/2019.

## Slide 36: НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Варавенко В.Е. Обязанность подрядчика по выполнению работ в ИПС-контракте: сравнение условий типового договора FIDIC для проектов ИПС/"под ключ" и российского законодательства // Международное публичное и частное право. 2019. N 3. С. 18 - 21.
Варавенко В.Е. Определение цены и порядка оплаты работ в ИПС-договоре: сравнение условий типового договора Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) и российского законодательства // Международное публичное и частное право. 2020. N 3. С. 20 - 24.
Романова В.В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических объектов. М., 2012.

## Slide 37: ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА
1. Общая характеристика Порядка заключения контракта типа ИПС и контракта «под ключ».
2. Общая характеристика прав и обязанностей Сторон.
3. Общая характеристика Условия о цене.
4. Общая характеристика положений о расторжении контракта.
5. Общая характеристика Исключительных событий.