## Slide 1: РАЗДЕЛ 3
Порядок урегулирования разногласий, возникающих при заключении и исполнении договоров на строительство энергетических объектов

## Slide 2: Порядок урегулирования споров согласно проформам контрактов ФИДИК
Порядок разрешения споров согласно проформам контрактов ФИДИК предусматривает три стадии:
1- претензионный порядок;
2 – разрешение споров Советом по урегулированию споров;
3 – арбитраж.
Рассмотрим подробнее порядок урегулирования споров на примере проформы для проектов типа «ИПС» и проектов, выполняемых «под ключ».

## Slide 3: Претензионный порядок
►Уведомление о предъявлении Претензии
Заявляющая претензию Сторона направляет другой Стороне Уведомление, в котором описывается событие или обстоятельство, повлекшее возникновение затрат, убытков, задержки или продлении периода уведомления о недостатках (ПУН), в отношении которых заявляется Претензия, в кратчайшие сроки, но не позднее чем через 28 дней после того, как заявляющей Стороне стало известно или должно было стать известно о таком событии или обстоятельстве.
Если заявляющая претензию Сторона не направляет Уведомление о предъявлении Претензии в течение 28-дневного периода, то заявляющая претензию Сторона не имеет права на дополнительную выплату, снижение Цены Контракта (если заявителем претензии выступает Заказчик), на продление Срока завершения Работ (если заявителем претензии выступает Подрядчик) или ПУН (если заявителем претензии выступает Заказчик), а другая Сторона освобождается от ответственности в связи с таким событием или обстоятельством, ставшим причиной предъявления Претензии.

## Slide 4: Претензионный порядок
Если другая Сторона считает, что заявляющая претензию Сторона не направила Уведомление о предъявлении Претензии в течении 28 дней, то другая Сторона в течение 14 дней направляет соответствующее Уведомление. Если такое Уведомление не направлено в указанный срок, Уведомление о предъявлении претензии считается действительным.

## Slide 5: Претензионный порядок
«Подробно изложенная Претензия»
Направляется Стороной Представителю другой Стороны в течение либо:
● 84 дней после того, как заявляющей претензию Стороне станет известно или должно стать известно о событии или обстоятельстве, ставшем причиной предъявления Претензии;
● иного периода , который может быть предложен Стороной, предъявляющей Претензию, и согласован другой Стороной.

## Slide 6: Претензионный порядок
Подробно изложенная Претензия включает в себя:
- подробное описание события или обстоятельства, ставшего причиной предъявления Претензии;
- описание договорных и (или) других правовых оснований для предъявления Претензии;
- все данные оперативного учета, на которые опирается Стороны, заявляющая Претензию;
- подробные подтверждающие сведения об искомой сумме дополнительной выплаты ( или сумме снижения Цены Контракта- если заявляет претензию Заказчик), и (или) об искомом продлении срока ( если речь идет о Подрядчике) или об искомом продлении периода уведомления о недостатках (если речь идет о Заказчике).
Срок ответа на претензию 42 дня или иной срок , согласованный Сторонами.

## Slide 7: Претензионный порядок
Претензии продолжительного действия.
Если событие ставшее причиной предъявления Претензии носит продолжительный характер:
● Подробно изложенная Претензия считается промежуточной;
● в отношении первой промежуточной претензии представитель Заказчика предоставляет свой ответ в течение 42 дней или иного срока, согласованного Сторонами;
● после предъявления первой промежуточной претензии заявляющая претензию Сторона с периодичностью один раз в месяц направляет дополнительные промежуточные претензии;
● заявляющая претензию Сторона представляет окончательную подробно изложенную Претензию в течение 28 дней после прекращения последствий события или обстоятельств, или в течение иного срока, согласованного Сторонами.

## Slide 8: Совет по урегулированию споров
Споры разрешаются силами Совета по урегулированию споров (СПУС) с соответствии с положениями контрактов ( например, п.21.1 Условий контрактов на проекты типа «ИПС» (инжиниринг-поставка-строительство) и проекты, выполняемые «под ключ».
Стороны совместно назначают члена (или членов) СПУС в сроки, указанные в «Контрактных данных», а в отсутствии такого указания – в течение 28 дней после даты подписания обеими сторонами Контрактного соглашения.
СПУС может состоять из одного обладающего надлежащей квалификации члена (единственный член)или из трех обладающих надлежащей квалификацией членов. В отсутствии указания на количество и если иное не будет согласовано Сторонами, СПУС состоит из трех членов.

## Slide 9: Совет по урегулированию споров
Единственный член или три члена (в зависимости от обстоятельств) избирается (избираются) из числа лиц, указанных в списке Контрактных данных.
Контрактные данные согласно Терминам и определениям означает страницы с Контрактными данными, которые составляют раздел А «Особых условий».
Если СПУС должен состоять из трех членов, каждая Сторона выбирает одного члена для согласования с другой Стороной. Стороны проводят консультации с такими членами и согласовывают кандидатуру третьего члена, который назначается для выполнения функций председателя.
СПУС считается сформированным в дату, когда Стороны и единственный член или три члена (в зависимости от обстоятельств) СПУС подписали соглашение СПУС.

## Slide 10: Совет по урегулированию споров
Условия вознаграждения члена СПУС либо каждого из трех членов, включая вознаграждение эксперта, с которым консультируется СПУС определяется по совместной договоренности Сторонами при согласовании условий соглашения СПУС.
Каждая Сторона несет ответственность за оплату половины этого вознаграждения.

## Slide 11: Совет по урегулированию споров
Невозможность назначения членов СПУС:
Если СПУС состоит из одного члена, а Стороны не приходят к согласию в отношении назначения такого члена к обусловленной дате;
Если СПУС состоит из трех членов, при этом:
- одна из Сторон не выберет члена для согласования с другой Стороной,
Одна из Сторон не согласует члена, выбранного другой Стороной, и(или)
Стороны не придут к согласию в отношении третьего члена СПУС.

## Slide 12: Совет по урегулированию споров
Полномочия любого члена СПУС могут быть прекращены по взаимной договоренности обеих Сторон, но не Заказчиком или Подрядчиком, действующим единолично.
Если Стороны не придут к иному соглашению, срок действия полномочий СПУС (включая срок назначения каждого члена) истекает:
● либо в дату, когда вступает в силу подтверждение исполнения обязательств (п.14.12 Условий контракта ИПС);
● через 28 дней после того, как СПУС предоставит свое решение по всем спорам, переданным ему на рассмотрение – до вступления в силу подтверждения исполнения обязательств,
В зависимости от того, какая из указанных дат наступит позже.

## Slide 13: Совет по урегулированию споров
СПУС выносит и представляет свое решение в течение:
● 84 дней после передачи Сторон на рассмотрение; или
● иного периода, который может быть предложен СПУС и согласован обеими Сторонами.
Однако если по окончании этого периода истечет срок оплаты какого-либо счета (счетов) членов СПУС и при этом такие счета остаются неоплаченными, СПУС не обязан предоставить свое решение до тех пор, пока такие неоплаченные счета не будут оплачены в полном объеме, и в этом случае СПУС предоставляет свое решение в кратчайший срок после получения оплаты.
Решение предоставляется в письменной форме и должно быть обосновано.
Решение СПУС является обязательным для исполнения обеими Сторонами , независимо от того, направляет ли одна из Сторон Уведомление о несогласии в отношении такого решения.

## Slide 14: Совет по урегулированию споров
Несогласие с решением СПУС
Если любая из Сторон не согласна с решением СПУС, то такая Сторона в течение 28 дней после получения решения СПУС может направить другой Стороне и в копии в адрес СПУС Уведомление о несогласии с обоснованием причин такого несогласия.
При этом обе Стороны обязаны попытаться урегулировать спор мирным путем, прежде чем будет инициирована арбитражная процедура.

## Slide 15: Соглашение о предотвращении/урегулировании споров
Общие условия контрактов ФИДИК предусматривают Соглашение о предотвращении/урегулировании споров.
Соглашение о предотвращении/урегулировании споров (Соглашение ПУС) означает трехстороннее соглашение, заключенное между:
● Заказчиком;
● Подрядчиком; и
● членом СПУС ( единственным членом или одним из трех членов или председателем СПУС).

## Slide 16: Соглашение о предотвращении/урегулировании споров
Незамедлительно после даты вступления в силу Соглашения ПУС (дата подписания соглашения ПУС) любая из Сторон или обе Стороны направляют Уведомление Члену СПУС о том, что соглашение ПУС вступило в силу. Если Член СПУС не получает Уведомление в течение 182 дней после заключения соглашения ПУС, оно теряет силу и становится недействительным.

## Slide 17: Соглашение о предотвращении/урегулировании споров
Гарантии члена СПУС
Член СПУС гарантирует и соглашается с тем, что на протяжении всего Срока полномочий СПУС является и будет оставаться непредвзятым и независимым от Заказчика, Подрядчика, Персонала Заказчика и Персонала Подрядчика.
Если после подписания Соглашения ПУС члену СПУС станет известно о фактах и обстоятельствах, которые могут:
● поставить под вопрос его независимость или непредвзятость; и (или)
● не соответствовать или отказаться несоответствующими гарантиям и согласию оставаться непредвзятым и независимым от Заказчика, Подрядчика, Персонала Заказчика и Персонала Подрядчика,
Член СПУС гарантирует и соглашается с тем, что он незамедительно в письменной форме сообщит об этом Сторонам и другим членам ( при наличии других членов).

## Slide 18: Соглашение о предотвращении/урегулировании споров
При назначении члена СПУС каждая Сторона опирается на заверения члена СПУС о том, что он:
● обладает опытом и (или) знаниями в отношении характера работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по Контракту;
● обладает опытом работы с документацией по договорам строительства и (или) проектирования; и
● свободно владеет языком обмена сообщениями, указанными в Контрактных данных или языком, оговоренным между Сторонами и СПУС.

## Slide 19: Соглашение о предотвращении/урегулировании споров
В дополнение к гарантиям члена СПУС, член СПУС:
● не должен иметь финансовой заинтересованности в Контракте или в проекте, частью которого являются работы;
● не должен иметь любого рода заинтересованности в отношении Заказчика, Подрядчика, Персонала Заказчика или Персонала Подрядчика;
● в течение десяти лет до подписания Соглашения ПУС не должен работать у Заказчика, Подрядчика, Персонала Заказчика или Подрядчика в качестве консультанта или иного специалиста;
● не должен был ни ранее, ни в настоящий момент выступать в качестве судьи или арбитра в отношении Контракта;
● должен в письменной форме до подписания Соглашения ПУС сообщить Сторонам и другим членам (при наличии) о :
- существующих и (или) прошлых профессиональных или личных взаимоотношениях с директорами, должностными лицами или сотрудниками Заказчика, Подрядчика, Персонала Заказчика или Подрядчика;
- фактах или обстоятельствах, которые могут поставить под сомнение его независимость или непредвзятость;
- прежнем участии в проекте, частью которого является Контракт;

## Slide 20: Соглашение о предотвращении/урегулировании споров
● будучи членом СПУС в течение срока полномочий СПУС:
- не должен работать консультантом или в ином качестве, и (или)
- не должен вступать в переговоры или заключать какие-либо соглашения касательно будущей трудовой деятельности у Заказчика, Подрядчика, за исключением случаев оговоренных с Заказчиком, Подрядчиком и другими членами ( при наличии);
● не вправе требовать, принимать или получать (прямо либо косвенно) от Заказчика, Подрядчика, Персонала Заказчика или Подрядчика какие-либо подарки, денежное вознаграждение, комиссионные или другие вещи, за исключением оплаты по Соглашению ПУС.
Член СПУС обязуется относиться к сведениям о Контракте, обо всех видах деятельности СПУС и предоставляемых документах как к конфиденциальным, не публиковать и не разглашать их без предварительного письменного согласия Сторон и других членов (при наличии).

## Slide 21: Регламент работы Совета по урегулированию споров
Контракты ФИДИК содержат также Приложение – Регламент работы СПУС.
Регламент предусматривает следующие положения, в том числе:
- о целях Регламента;
- о совещаниях и посещении площадки;
- о сообщениях и документации;
- о полномочиях СПУС;
- о спорах;
- о слушаниях;
- о решении СПУС;
- о случаях расторжения Соглашения ПУС ;
- о процедуре опротестования ( при наличии возражений против кандидатуры члена СПУС).

## Slide 22: Регламент работы Совета по урегулированию споров
СПУС вправе самостоятельно решать, использовать ли полномочия, предоставленные ему согласно Условиям Контракта, Регламенту работы СПУС и в какой мере.
Дополнительные полномочия СПУС согласно Регламенты включают в том числе:
- определять порядок посещений Площадки;
- принимать решения в отношении собственной юрисдикции СПУС и предмета спора, передаваемого на рассмотрение СПУС;
- с согласия Сторон назначать одного или нескольких экспертов по правовым и техническим вопросам;
- проводить совещания со Сторонами, которые СПУС сочтет целесообразными;
- брать на себя инициативу по установлению фактов и обстоятельств, необходимых СПУС для принятия решения и др.

## Slide 23: Арбитраж
Проформы контрактов ФИДИК предусматривают и положения об арбитраже.
Так, в проформе для проектов ИПС и «под ключ» данному условию посвящен пункт 21.6 .
При этом нужно помнить, что проформы содержат условия, которые с высокой вероятностью могут применяться к соответствующим контрактам. В любом случае необходимо учитывать Ваши интересы при рассмотрении условия контракта, касающегося арбитражной оговорки – арбитражного соглашения.

## Slide 24: Арбитраж
Понятие арбитражного соглашения
Каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства. Термин "письменное соглашение" включает арбитражную оговорку в договоре, или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или содержащееся в обмене письмами или телеграммами. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.)
Арбитражное соглашение является соглашением сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
Арбитражное соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением или его частью независимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) «О международном коммерческом арбитраже»

## Slide 25: Арбитраж
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража»
Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53
По смыслу подпункта "а" пункта 1 статьи V Конвенции 1958 года вопросы заключенности, действительности, исполнимости и толкования арбитражного соглашения регулируются правом, применимым к арбитражному соглашению. Стороны вправе самостоятельно выбрать право, применимое к арбитражному соглашению. В силу принципа автономности арбитражного соглашения право, применимое к арбитражному соглашению, может отличаться от права, применимого к основному договору, и права, применимого к процедуре арбитража. При отсутствии выбора сторонами права, применимого к арбитражному соглашению, оно подчинено праву страны, в котором вынесено или должно быть вынесено арбитражное решение в соответствии с арбитражным соглашением.

## Slide 26: Арбитраж
Пункты 29, 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53
Под недействительным арбитражным соглашением понимается соглашение, заключенное при наличии порока воли (обман, угроза, насилие), с несоблюдением формы или противоречащее иным императивным требованиям применимого права.
Под неисполнимым арбитражным соглашением понимается такое соглашение, из содержания которого не может быть установлена воля сторон в отношении выбранной ими процедуры арбитража (например, невозможно установить, осуществлен ли выбор определенного институционального арбитража или арбитража ad hoc) или которое не может быть исполнено в соответствии с волей сторон (например, согласованное арбитражное учреждение не вправе осуществлять администрирование арбитража в соответствии с требованиями применимого права).
О неисполнимости арбитражной оговорки может свидетельствовать, в частности, указание на несуществующее арбитражное учреждение.

## Slide 27: Арбитраж
Согласно проформам контрактов ФИДИК, в частности проформы контракта для проектов типа «ИПС» и проектов, выполняемых «под ключ»:
В случае, если решение, принятое Советом по урегулированию споров не приобрело статус окончательного и обязательного для исполнения, спор подлежит окончательному урегулированию в рамках международного арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты.
Арбитражное разбирательство проводится на официальном языке контракта.
П.21.6 Проформы контракта для проектов типа «ИПС» и проектов, выполняемых «под ключ».
.

## Slide 28: Арбитраж
Международный арбитражный суд («Суд») Международной торговой палаты («ICC») является независимым арбитражным органом ICC. Суд сам споры не разрешает. Он администрирует процесс разрешения споров составами арбитража в соответствии с арбитражным регламентом ICC («Регламент»). Суд является единственным органом, уполномоченным администрировать арбитражное производство согласно Регламенту, включая проверку и одобрение арбитражных решений, вынесенных в соответствии с регламентом.
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/icc-international-court-of-arbitration/

## Slide 29: Арбитраж
Правила, применяемые к процедуре разбирательства При рассмотрении дела состав арбитража руководствуется Регламентом, а по вопросам, не урегулированным Регламентом, – любыми правилами, установленными сторонами, а при отсутствии таковых – правилами, установленными составом арбитража, со ссылкой или без ссылки на процессуальные нормы национального права, применимые к арбитражу. Ст. 19 Регламента
https://moot.arbitration.ru/upload/medialibrary/a4c/j57jc83v6955ds72sxlpcbaqyht17hwo/Pravila_ICC_2021.pdf

## Slide 30: Арбитраж
Статья 4 Регламента
Сторона, желающая начать арбитражное производство в соответствии с Регламентом, представляет свое Заявление об арбитраже («Заявление») в любой из указанных во Внутреннем регламенте офис Секретариата. Секретариат уведомляет истца и ответчика о получении Заявления и дате его получения.
2 Дата получения Заявления Секретариатом считается для всех целей датой начала арбитражного производства.

## Slide 31: Арбитраж
Применимые нормы права
1 Стороны свободны в выборе норм права, которые должны применяться составом арбитража к существу спора. При отсутствии такого соглашения состав арбитража применяет нормы права, которые сочтет подходящими.
2 Состав арбитража принимает во внимание положения контракта, если таковой существует между сторонами, и любые соответствующие торговые обычаи.
3 Состав арбитража принимает на себя полномочия amiable compositeur («дружеского посредника»)или решает спор ex aequo et bono («по добру и справедливости»), только если стороны согласились предоставить ему такие полномочия. Ст.21 Регламента.

## Slide 32: Арбитраж
Слушания
Ст. 26 Регламента
1 Слушание проводится, если любая из сторон просит об этом или при отсутствии такой просьбы если состав арбитража по собственной инициативе принимает решение заслушать стороны. В случае проведения слушания состав арбитража приглашает стороны прибыть в установленные им день и место, известив их об этом в разумные сроки. После консультаций со сторонами и на основе имеющих значение фактов и обстоятельств дела состав арбитража может решить, что любое слушание будет проводиться путём физического присутствия или удалённо посредством видеоконференции, по телефону или с помощью иных подходящих средств связи.
2 Если любая из сторон, извещённая надлежащим образом, не является без уважительной причины, состав арбитража имеет право провести слушание

## Slide 33: Арбитраж
По структуре Арбитражный регламент Международной торговой палаты включает следующие разделы:
►Общие положения;
►Начало арбитражного производства
►Множественность сторон, множественность контрактов и объединение;
►Состав арбитража;
►Арбитражные решения;
►Расходы;
►Прочие положения.

## Slide 34: Арбитраж
При заключении арбитражного соглашения в период санкционного давления предпочтительнее использовать отечественные арбитражные институты – например, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
https://mkas.tpprf.ru/ru/
МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями.

## Slide 35: Арбитраж
Передаваемые в МКАС при ТПП РФ споры рассматриваются в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров (Приложение 2 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6)
file:///C:/Users/user/Downloads/bae74490c7f19001b3d204be48e09799.pdf

## Slide 36: Арбитраж
Правила арбитража международных коммерческих споров состоят из 8 разделов:
I. Общие положения.
II. Начало арбитражного разбирательства.
III. Представление и передача документов.
IV. Множественность требований и участников арбитражного разбирательства.
V. Состав третейского суда.
VI. Ведение арбитражного разбирательства.
VII. Прекращение арбитражного разбирательства.
VIII.Прочие положения.

## Slide 37: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется проанализировать положения:
Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.
Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
Закона РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 30.12.2021) «О международном коммерческом арбитраже»
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 N 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража»
Арбитражного регламента Международной торговой палаты https://moot.arbitration.ru/upload/medialibrary/a4c/j57jc83v6955ds72sxlpcbaqyht17hwo/Pravila_ICC_2021.pdf
Правил арбитража международных коммерческих споров (Приложение 2 к приказу ТПП РФ от 11.01.2017 N 6)
file:///C:/Users/user/Downloads/bae74490c7f19001b3d204be48e09799.pdf

## Slide 38: НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Романова В.В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических объектов. М.: Юрист, 2012. 426 с.
Лисицын-Светланов А.Г. Рассмотрение споров по инвестиционным проектам с иностранным участием. Правовой энергетический форум. 2021.№ 2.8-13.
Международный коммерческий арбитраж: Учебник / С.А. Абесадзе, Т.К. Андреева, В.Н. Ануров и др.; отв. ред. Т.А. Лунаева; науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский, Г.В. Севастьянов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Редакция журнала "Третейский суд"; М.: Статут, 2018.
Актуальные задачи энергетического права. Монография под ред. В.В.Романовой. М.: ООО «Интеграция: Образование и наука». 2022.

## Slide 39: ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА
1. Порядок и сроки предъявления претензии.
2. Порядок и сроки разрешения споров Советом по урегулированию споров.
3. Порядок урегулирования споров в рамках международного арбитража.